## Nasıl Kullanılır
Düğün Hazırlık Listesi Şablonu
Biletora · ücretsiz şablon · biletora.com
Nasıl kullanılır?
1. "Yapılacaklar" sayfasında görevler düğüne kalan süreye göre dönemlere ayrılmıştır.
2. Her görev için Sorumlu ve Son Tarih sütunlarını doldurun.
3. Durum sütunundaki açılır listeden Yapılacak, Devam ediyor veya Tamamlandı seçin.
4. Bütçe sütununa tahmini veya gerçek tutarı yazın; toplam "Özet" sayfasında hesaplanır.
5. Kendi görevlerinizi tablonun altına ekleyebilirsiniz; Özet sayfası 300. satıra kadar hesaplar.
İpucu
Davetli listesi ve LCV takibi için ayrı bir sayfa kullanmak işinizi kolaylaştırır:
biletora.com/tr/blog/dugun-davetli-listesi-excel-sablonu

## Yapılacaklar
Dönem | Görev | Kategori | Sorumlu | Son Tarih | Durum | Bütçe (₺) | Not
12–9 ay önce | Düğün tarihini ve toplam bütçeyi belirleyin | Genel |  |  | Yapılacak
12–9 ay önce | Yaklaşık davetli sayısını tahmin edin | Davetliler |  |  | Yapılacak
12–9 ay önce | Düğün mekânlarını araştırın ve rezervasyon yapın | Mekân |  |  | Yapılacak
12–9 ay önce | Organizasyon firması veya wedding planner ile görüşün | Organizasyon |  |  | Yapılacak
12–9 ay önce | Fotoğraf ve video çekimi için teklif alın | Fotoğraf ve video |  |  | Yapılacak
12–9 ay önce | Nikah tarihi için belediyenin evlendirme dairesiyle görüşün | Resmî işlemler |  |  | Yapılacak
9–6 ay önce | Gelinlik ve damatlık araştırmasına başlayın | Kıyafet |  |  | Yapılacak
9–6 ay önce | Müzik, DJ veya orkestrayı seçin | Eğlence |  |  | Yapılacak
9–6 ay önce | Davetli listesinin ilk taslağını çıkarın | Davetliler |  |  | Yapılacak
9–6 ay önce | Menü ve ikram tadımını planlayın | İkram |  |  | Yapılacak
9–6 ay önce | Balayı planını yapın | Balayı |  |  | Yapılacak
9–6 ay önce | Nikah şahitlerini belirleyin | Resmî işlemler |  |  | Yapılacak
6–3 ay önce | Davetiye tasarımını ve gönderim yöntemini seçin | Davetiye |  |  | Yapılacak
6–3 ay önce | Alyansları seçin | Takı |  |  | Yapılacak
6–3 ay önce | Kuaför ve makyaj randevusunu ayarlayın | Güzellik |  |  | Yapılacak
6–3 ay önce | Çiçek ve süsleme tedarikçisini seçin | Dekorasyon |  |  | Yapılacak
6–3 ay önce | Düğün pastasını seçin | İkram |  |  | Yapılacak
6–3 ay önce | Nikah şekeri veya hediyelikleri belirleyin | Hediyelik |  |  | Yapılacak
6–3 ay önce | Kına gecesinin mekânını ve temasını belirleyin | Kına gecesi |  |  | Yapılacak
3–1 ay önce | Davetli listesini kesinleştirin, telefon numaralarını kontrol edin | Davetliler |  |  | Yapılacak
3–1 ay önce | Şehir dışı ve yurt dışı davetlilere tarihi bildirin | Davetliler |  |  | Yapılacak
3–1 ay önce | Nikah başvurusu için gerekli belgeleri hazırlayın | Resmî işlemler |  |  | Yapılacak
3–1 ay önce | Kıyafet provalarını yapın | Kıyafet |  |  | Yapılacak
3–1 ay önce | Gelin arabası ve ulaşımı ayarlayın | Ulaşım |  |  | Yapılacak
3–1 ay önce | Şehir dışı davetliler için konaklama seçeneklerini belirleyin | Konaklama |  |  | Yapılacak
Son 4 hafta | Düğün davetiyelerini gönderin | Davetiye |  |  | Yapılacak
Son 4 hafta | LCV son yanıt tarihini belirleyin | Davetliler |  |  | Yapılacak
Son 4 hafta | Gelen yanıtları takip edin | Davetliler |  |  | Yapılacak
Son 4 hafta | Kına gecesi davetlerini gönderin | Kına gecesi |  |  | Yapılacak
Son 4 hafta | Masa planı taslağını hazırlayın | Masa planı |  |  | Yapılacak
Son 4 hafta | Müzik listesini hazırlayın | Eğlence |  |  | Yapılacak
Son hafta | Yanıt vermeyen davetlileri arayın | Davetliler |  |  | Yapılacak
Son hafta | Kesin kişi sayısını salona bildirin | Mekân |  |  | Yapılacak
Son hafta | Masa planını kesinleştirin | Masa planı |  |  | Yapılacak
Son hafta | Tedarikçilerle saatleri teyit edin | Organizasyon |  |  | Yapılacak
Son hafta | Kalan ödemeleri planlayın | Bütçe |  |  | Yapılacak
Son hafta | Düğün günü çantasını hazırlayın | Genel |  |  | Yapılacak
Kına gecesi | Kına tepsisi ve kına malzemelerini hazırlayın | Kına gecesi |  |  | Yapılacak
Kına gecesi | Bindallı veya kaftanı hazırlayın | Kına gecesi |  |  | Yapılacak
Kına gecesi | Kına gecesi müziğini ve eğlencesini planlayın | Kına gecesi |  |  | Yapılacak
Kına gecesi | Kına gecesi ikramını ayarlayın | Kına gecesi |  |  | Yapılacak
Düğün günü | Masa bilgisini misafirlere iletin | Masa planı |  |  | Yapılacak
Düğün günü | Karşılama ve giriş ekibini yerleştirin | Karşılama |  |  | Yapılacak
Düğün günü | Tedarikçi iletişim listesini yanınızda bulundurun | Organizasyon |  |  | Yapılacak
Düğün günü | Çekim listesini fotoğrafçıya verin | Fotoğraf ve video |  |  | Yapılacak
Düğün sonrası | Davetlilere teşekkür mesajı gönderin | Davetliler |  |  | Yapılacak
Düğün sonrası | Fotoğraf ve videoları toplayın | Fotoğraf ve video |  |  | Yapılacak
Düğün sonrası | Kalan ödemeleri tamamlayın | Bütçe |  |  | Yapılacak
Düğün sonrası | Kıyafet iadelerini ve temizliğini yapın | Kıyafet |  |  | Yapılacak

## Özet
Hazırlık Özeti
Toplam görev
Tamamlandı
Devam ediyor
Yapılacak
Tamamlanma oranı
Toplam bütçe (₺)
Dönemlere göre durum
Dönem | Toplam | Tamamlandı | Devam ediyor | Yapılacak
12–9 ay önce
9–6 ay önce
6–3 ay önce
3–1 ay önce
Son 4 hafta
Son hafta
Kına gecesi
Düğün günü
Düğün sonrası